## 프로젝트 타임라인 템플릿
프로젝트 이름 : 복겟 몬수타				2팀: 3F1Team

담당자	담당 업무	일정
		3.22		3.23		3.24		3.25		3.26		3.27
황운하	요구사항 분석서/계획서 작성
노주영	로직 설계 및 순서도 작성
임석현	로직 설계 및 순서도 작성
김혜빈	일정표 작성
공동 작업	시작 화면, 유저 생성
	맵(25*25)
	몬스터 출현/공격
	전투 화면(공격, 아이템, 도망)
	성공/실패 엔딩 출력
	아이템 구성 및 추가 기능
	중간 점검
	디버깅 및 테스트
	최종 취합 및 제출