## 프로젝트 타임라인 템플릿
프로젝트 이름 : 복겟 몬스타				2팀: 3F1Team

담당자	담당 업무	일정
		3.22		3.23		3.24		3.25		3.26		3.27
황운하	요구사항 분석서/계획서 작성
	~ 화면 구현
노주영	로직 설계 및 순서도 작성
	코드 구성 총괄
임석현	로직 설계 및 순서도 작성
	~ 화면 구현
김혜빈	일정표 작성
	~ 화면 구현
공동 작업	계획서 작성 및 제출
	중간 점검
	디버깅 및 테스트
	최종 취합 및 제출